## HISS Planungsdatei
Phase | Aufgabenkategorie | Aufgabe | Beschreibung | Zuständig | Fälligkeit | Status | Kommentar
Vorbereitung | Lehre | Thema und Titel festlegen | Lernziele und einzelne Module festlegen
Vorbereitung | Lehre | Lehrende rekrutieren
Vorbereitung | Lehre | Nebentätigkeitsanzeige | Falls eine Lehrende Person für die HISS eine zusätzliche Vergütung erhält, muss zunächst eine Nebentätigkeitsanzeige gestellet werden.
Vorbereitung | Lehre | Honorarvereinbarung | Im Anschluss kann eine Honorarvereinbarung geschlossen werden.
Vorbereitung | Lehre | Lehrplattform | Mobility Online oder sonstige gewählte Plattform vorbereiten
Vorbereitung | Lehre | Raumplanung | reservieren von passenden Räumlichkeiten
Vorbereitung | Lehre / Organisation | Einstellen einer SHK | Bei Bedarf rechtzeitig eine SHK einstellen
Vorbereitung | Kultur- und Freizeitprogramm | Programm planen | Das Angebot eines Freitzeitprogramms ist freiwillig. 1 bis 2 organisierte Aktivitäten werden empfohlen
Vorbereitung | Kultur- und Freizeitprogramm | Begrüßung | Begrüßung am ersten Tag planen
Vorbereitung | Kultur- und Freizeitprogramm | Verabschiedung | Verabschiedung am letzten Tag planen
Vorbereitung | Teilnehmendenmanagement | Anmeldung | Erstellen einer Anmeldeseite, z.B. über Indico, Hinweise zu wichtigen Abfragefeldern finden Sie in dem Tab "Anmeldeseite"
Vorbereitung | Teilnehmendenmanagement | Auswahl der Teilnehmenden | Auswahl der Teilnehmenden auf Basis von vorab festgelegten Kriterien
Vorbereitung | Teilnehmendenmanagement | Annahmebestätigung | Annahmenbestätigung für jede*n Teilnehmer*in ausstellen
Vorbereitung | Teilnehmendenmanagement | Einladungsschreiben | Bei Notwendigkeit ein Einladungsschreiben für den Visumsprozess ausstellen.
Vorbereitung | Teilnehmendenmanagement | Kommunikation | Updates an Teilnehmende schicken, aufkommende Fragen beantworten
Vorbereitung | Teilnehmendenmanagement | Versenden von Programminformationen nach Bestätigung der Annahme | Nachdem die Teilnahme bestätigt wurde, erhalten die Teilnehmenden per Mail weitere Inormationen zu diesen Themen: Programm, Transport, Unterkunftstipps, Freizeittipps, etc.
Vorbereitung | Teilnehmendenmanagement | Kontaktdaten austauschen | Nachdem die Teilnahme bestätigt wurde, werden die Teilnehmenden miteinander verbunden, damit diese bereits miteinander kommunizieren können. Mögliche Tools: WhatsApp Gruppe, Teams, Mailadressen teilen
Vorbereitung | Finanzen | Finanzplan erstellen | Planung der anfallenden Kosten und Einnahmen
Durchführung | Finanzen | Ausgaben verrechnen | Ausgaben über das zugeteilte PSP abrechnen
Nachbereitung | Teilnehmendenmanagement | Transcript of Records | Für alle Teilnehmenden einen Transcript of Records erstellen
Nachbereitung | Teilnehmendenmanagement | Teilnahmebestätigung | Für alle Teilnehmenden eine Teilnahmebestätigung erstellen
Nachbereitung | Nachbereitung | Projektbericht | bis 6 Wochen nach Ende der Summerschool ist ein Projektbericht bei der Abt. 5 abzugeben
Nachbereitung | Nachbereitung | Evaluation | Evaluation der Summerschool durchführen z.B. mit Evasys, Limesurvey, o.ä.

## Anmeldeseite
Anmeldeseite
Question | Mandatory | Additional Info | Type
First Name | yes |  | Textfeld
Last Name | yes |  | Textfeld
Pronoun | no |  | Textfeld
Email Address | yes |  | Textfeld
Institution | yes |  | Textfeld
Study Program | yes |  | Textfeld
Semester | yes |  | Textfeld
Phone Number | yes |  | Textfeld
Data Protection | yes |  | Kästchen
Photo Consent | yes |  | Kästchen
Arrival Day | yes |  | Textfeld
Departure Day | yes |  | Textfeld
Do you have any dietary restrictions? | yes |  | yes/no
If yes, please specify | no |  | Textfeld
Do you have any special needs we should be aware of (e.g. mobility restrictions)? | yes |  | Textfeld
Do you require an invitation letter? | yes |  | yes/no
Full name as in passport | no |  | Textfeld
Passport number | no |  | Textfeld
Date of birth | no |  | Textfeld
Is there anything else you would like to tell us? | no |  | Textfeld